## Onglets
Dimensionnement
Ressources humaines
Ressources techniques
Revenus attendus
Bilan scénarios
Spectre 7D
Risques

## Ressources_Humaines
Développement
|  | Phase 1 |  |  | Phase 2 : MVP | [5 empty] | Phase 3 |  |  |  |  | Phase 4
|  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17
|  | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18
|  | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  |  | Sprint 4 |  |  | Sprint 5 |  | Sprint 6
|  | Réunion 1 |  |  | Réunion 2 |  |  | Réunion 3 |  |  | Réunion 4 |  |  | Réunion 5 |  | Réunion 6 |  | Finalisation
IA Product Manager C |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4
DPO C |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Scrum Master C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Dev Front C |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Dev Back J |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5
IA Engineer C |  | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3
Designers UX/UI C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5
Testeur/QA C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
TJM
Min
IA Product Manager C | 450 | 1800 | 450 | 450 | 900 | 450 | 450 | 900 | 450 | 450 | 900 | 450 | 450 | 900 | 450 | 900 | 450 | 1800 | 12600
DPO C | 450 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 5400
Scrum Master C | 550 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 46750
Dev Front C | 450 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 38250
Dev Back C | 400 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 | 25200
IA Engineer S | 550 | 2750 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2750 | 1650 | 1650 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 1650 | 35750
Designers UX/UI C | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1750 | 1750 | 1750 | 15750
Testeur/QA J | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 12800
|  | 11650 | 8850 | 9650 | 10200 | 8850 | 10200 | 11400 | 10050 | 11950 | 13000 | 11650 | 12450 | 13400 | 12050 | 12550 | 10400 | 14200 | 192500
TJM
Max
IA Product Manager C | 550 | 2200 | 550 | 550 | 1100 | 550 | 550 | 1100 | 550 | 550 | 1100 | 550 | 550 | 1100 | 550 | 1100 | 550 | 2200 | 15400
DPO C | 550 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 6600
Scrum Master C | 600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 51000
Dev Front C | 450 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 38250
Dev Back C | 500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | 31500
IA Engineer C | 600 | 3000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1800 | 39000
Designers UX/UI C | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 22500
Testeur/QA J | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2250 | 14400
|  | 13050 | 9700 | 10700 | 11350 | 9700 | 11300 | 13250 | 11600 | 13800 | 14800 | 13150 | 14150 | 15250 | 13600 | 14700 | 12050 | 16500 | 218650

## Ressources_Techniques
| Développement |  |  |  |  | En production
| 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 |  | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Ressources partagées
Azure Container Registry | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Azure Synapse Analytics | 20% | 20% | 20% | 50% |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Azure DevOps | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Azure Data Lake Storage Gen1 | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nouvelles ressources
App Service | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Azure Machine Learning | 20% | 50% | 50% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20%
Ressources partagées
Azure Container Registry | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 18.36 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 18.36
Azure Synapse Analytics | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 211.5 | 465.3 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 211.5 | 846
Azure DevOps | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 38.16 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 38.16
Azure Data Lake Storage Gen1 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 19.96 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 19.96
Nouvelles ressources
App Service | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 48.2 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 48.2
Azure Machine Learning | 47.012 | 117.53 | 117.53 | 235.06 | 517.132 | 0 | 0 | 0 | 47.012 | 0 | 0 | 0 | 47.012 | 0 | 0 | 0 | 47.012 | 47.012
Azure Function ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
** Ne devrait pas dépasser l'allocation gratuit
| 162.782 | 233.3 | 233.3 | 477.73 | 1107.112 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 1037.692

## Revenus_attendus
Prix de l'abonnement premium | 10
Prévisions actuelles
Croissance utilisateurs |  | -5% | -4% | -3% | -3% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2%
Nombre d'utilisateurs mensuel | 10000 | 9500 | 9120 | 8846.4 | 8581.008 | 8409.3878 | 8241.2001 | 8076.3761 | 7914.8486 | 7756.5516 | 7601.4206 | 7449.3921
Taux de conversion | 10% | 12% | 11% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11%
Taux de clics pubs | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3%
Taux d'abonnement premium | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3%
Revenus des ventes moyen | 40 | 45 | 42 | 39 | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 | 43 | 41 | 41
Revenus des pubs moyen | 10% | 12% | 11% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11%
Ventes | 40000 | 51300 | 42134.4 | 34500.96 | 37756.4352 | 43392.4413 | 41535.6484 | 32305.5043 | 33954.7003 | 40023.8062 | 34282.4067 | 33596.7586
Pubs | 30 | 45.6 | 30.096 | 26.5392 | 28.3173 | 40.3651 | 39.5578 | 24.2291 | 26.119 | 37.2314 | 25.0847 | 24.583
Abonnements | 2000 | 2850 | 2736 | 1769.28 | 2574.3024 | 1681.8776 | 2472.36 | 1615.2752 | 2374.4546 | 2326.9655 | 2280.4262 | 2234.8176
Total | 42030 | 54195.6 | 44900.496 | 36296.7792 | 40359.0549 | 45114.6839 | 44047.5662 | 33945.0087 | 36355.2739 | 42388.0031 | 36587.9176 | 35856.1592
Scénario 1 : Relance modérée et stabilisation
Croissance utilisateurs |  | -5% | -5% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Nombre d'utilisateurs mensuel | 10000 | 9500 | 9025 | 9927.5 | 10920.25 | 12012.275 | 12012.275 | 12012.275 | 12012.275 | 12012.275 | 12012.275 | 12012.275
Taux de conversion | 10% | 12% | 11% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11%
Taux de clics pubs | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3%
Taux d'abonnement premium | 5% | 4% | 3% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 5% | 4% | 3% | 5%
Revenus des ventes moyen | 40 | 45 | 42 | 39 | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 | 43 | 41 | 41
Revenus des pubs moyen | 10% | 12% | 11% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11%
Revenus
Ventes | 40000 | 51300 | 41695.5 | 38717.25 | 48049.1 | 61983.339 | 60541.866 | 48049.1 | 51532.6598 | 61983.339 | 54175.3603 | 54175.3603
Pubs | 30 | 45.6 | 29.7825 | 29.7825 | 36.0368 | 57.6589 | 57.6589 | 36.0368 | 39.6405 | 57.6589 | 39.6405 | 39.6405
Abonnements | 5000 | 3800 | 2707.5 | 4963.75 | 5460.125 | 4804.91 | 4804.91 | 3603.6825 | 6006.1375 | 4804.91 | 3603.6825 | 6006.1375
Total | 45030 | 55145.6 | 44432.7825 | 43710.7825 | 53545.2618 | 66845.9079 | 65404.4349 | 51688.8193 | 57578.4378 | 66845.9079 | 57818.6833 | 60221.1383
Coûts infrastructure
| 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682
Gains/Pertes
| 2752.33 | 702.33 | -715.3835 | 7119.3213 | 12938.5369 | 21483.554 | 21109.1987 | 17449.1287 | 20975.4939 | 24210.2348 | 20983.0957 | 24070.297 | 173078.1375
Scénario 2 : Croissance durable 5%
Croissance utilisateurs |  | -5% | -5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
Nombre d'utilisateurs mensuel | 10000 | 9500 | 9025 | 9927.5 | 10920.25 | 11466.2625 | 12039.5756 | 12641.5544 | 13273.6321 | 13937.3137 | 14634.1794 | 15365.8884
Taux de conversion | 10% | 12% | 11% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11%
Taux de clics pubs | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3%
Taux d'abonnement premium | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5%
Revenus des ventes moyen | 40 | 45 | 42 | 39 | 40 | 43 | 42 | 40 | 39 | 43 | 41 | 41
Revenus des pubs moyen | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11
Revenus
Ventes | 40000 | 51300 | 41695.5 | 38717.25 | 48049.1 | 59165.9145 | 60679.4612 | 50566.2176 | 56943.8818 | 71916.5389 | 66000.1492 | 69300.1566
Pubs | 30 | 45.6 | 29.7825 | 29.7825 | 36.0368 | 55.0381 | 57.79 | 37.9247 | 43.803 | 66.8991 | 48.2928 | 50.7074
Abonnements | 5000 | 5700 | 5415 | 4963.75 | 6552.15 | 6879.7575 | 7223.7454 | 7584.9326 | 7964.1793 | 8362.3882 | 8780.5077 | 7682.9442
Total | 45030 | 57045.6 | 47140.2825 | 43710.7825 | 54637.2868 | 66100.7101 | 67960.9965 | 58189.0749 | 64951.8641 | 80345.8262 | 74828.9496 | 77033.8083
Coûts infrastructure
| 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 294.682
Gains/Pertes
| 2752.33 | 2602.33 | 1992.1165 | 7119.3213 | 14030.5619 | 20738.3562 | 23665.7603 | 23949.3843 | 28348.9202 | 37710.1531 | 37993.3621 | 40882.9671 | 241785.5628

## Bilan_Scenario
| Coûts |  |  | Revenus | Gains/Perte après 1 an
| Humains | Techniques | Total |  |  | 250000
Scénario 1 | 192500 | 1107.112 | 193607.112 | 173078.1375 | -20528.9745 | -8.212%
| 218650 | 1107.112 | 219757.112 | 173078.1375 | -46678.9745 | -18.67%
Scénario 2 | 192500 | 1107.112 | 193607.112 | 241785.5628 | 48178.4508 | 19.27%
| 218650 | 1107.112 | 219757.112 | 241785.5628 | 22028.4508 | 8.811%

## QQOQQCP
| Questions | Description
Q | Quoi ? | Le projet consiste en une application mobile de recommandation de vêtements basée sur des photos. L'objectif principal est de permettre aux utilisateurs de se prendre en photo avec leurs habits favoris et de recevoir des recommandations d'articles similaires.
Q | Qui ? | Initiatrice du projet : Alicia -- VP Product Responsable du Projet : Moi -- IA Product Manager Equipe de développement : Scrum Master 2 Développeurs Front 2 Développeurs Backend IA Engineer, Designer UX/UI, QA Engineer) DPO (Data Protection Officer)
O | Où ? | Conception générale et design développés en interne Hébergement via solution de Microsoft Azure
Q | Quand ? | Le COMEX a lieu le 28/08/2023. La phase de planification et de conception débutera dès le 29/08/2023. Le plan prévoit 17 semaines (~ 4 mois) de développement. La fin est donc prévu le 22/12/2023.
C | Comment ? | Le projet sera développé en suivant une méthodologie Agile pour une approche itérative et flexible. Organisation de démonstrations client régulières à la fin de la phase 2 et à la fin des sprints de la phase 3 et 4. Comité de pilotage à l'issue des sprints : le lundi de la semaine suivante.
C | Combien ?
P | Pourquoi ? | Le projet est important pour l'entreprise Fashion-Insta car il vise à améliorer l'expérience utilisateur, à augmenter les ventes et à renforcer la présence de l'entreprise dans le domaine de la mode.
| Pour quoi ? | Les objectifs incluent la fourniture d'une application personnalisée pour les utilisateurs, l'augmentation des ventes par le biais des recommandations ciblées et la fidélisation des clients.

## Spectre_7D
Spectre 7D
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | OUI | L'identification du périmètre ne semble pas problématique dans le projet.
| Le volume du projet est-il important ? | OUI | Les domaines en jeu sont nombreux | Vigilance
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI | Le projet consiste en la réalisation d’un dispositif digital complet, impliquant du Web, du mobile, de l’intelligence artificielle. | Vigilance
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | OUI
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | ? | Il est difficile d'établir de façon certaines un budget regrouppant autant de domaines. Il reste très probable que les charges prévisionnelles soient sous estimées. | Vigilance
| Le budget est-il validé ? | NON | En cours de validatio
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI | Le planning est prévu sur 16 semainesù, même s'il n'est pas garanti
| Des échéances impératives existent-elles ? | NON
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? | ? | De même que pour le budget, il reste beaucoup d'inconnus sur des domaines novateurs donc on ne peut y répondre. | Vigilance
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? | ? |  | Vigilance
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI et NON | En matière de développement web et mobile, l'entreprise a déjà les compétences. En matière d'IA, l'enrtreprise débute. | Vigilance
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | NON | Non, le recrutement de personnes expérimentés en IA devrait suffire.
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | NON | Identifier les ressources utiles à la production est une chose, s’assurer de leur disponibilité en est une autre. Veillez à ce que l’équipe de réalisation soit officiellement affectée au projet. | Vigilance
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | NON | L'entreprise est elle-même le commanditaire et n'a donc pas totalement les compétences en IA. | Vigilance
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | NON |  | Vigilance
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | OUI | Donneuse d'ordres : VP Product Alicia Gestion du projet: Raphael IA Product Manager Coordination : Scrum Master La VP Product sera présente pour les étapes importantes du développement et les démonstrations IA Product Manager sera mobilisé au minimum une fois par semaine. Le scrum Master sera à plein temps.
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? | NON
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI | Les contraintes de sécurité peuvent rapidement complexifier la réalisation, en particulier technique. Un effort adapté sera à envisager.
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | NON | On utilisera des ressources internes exclusivement
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI | L'entreprise a déjà de l'expérience en développement. L'aspect IA/Machine Learning est un aspect qui peut apporter de la complexité : L'utilisation de Modèles de recommandations est d'une complexité modérée même si cela sera nouveau pour l'entreprise La plus grande complexité concernera la reconnaissance des vêtements sur les individus.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | NON
DIMENSION 7 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? | NON | Un projet peut être original pour beaucoup, tout ce qui va compter est de savoir si « vous l’avez déjà fait ». Auquel cas vous réduisez drastiquement le niveau de risque lié à l’originalité du projet.
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | OUI | Des références, mêmes si elles n’ont pas été réalisées par votre équipe, c’est montrer que c’est possible. Considérez cela comme la preuve qu’on peut arriver à la réalisation prévue.
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI | Critique pour l’utilisation de technologies nouvelles, la présence de ressources documentaires contribuera à réduire le niveau de risque sur cette dimension. Ces ressources ne sont pas nécessairement en ligne ni gratuites, mais le fait qu’elles existent contribuera à sécuriser vos réalisations.
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI | Ces deux questions abordent la même problématique mais sous deux angles différents. Ici vous chercherez à savoir si vous devrez affronter l’inconnu en cours de projet. Si oui, vous ferez grimper le niveau de risque de cette dimension.
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | OUI
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? | NON | Ne négligez pas ce point. En faisant cette étude, vous envisagerez les solutions possibles pour mener à bien votre projet. Cette étude pourra aussi vous conduire à abandonner le projet avant d’avoir inutilement mobilisé des ressources. Un oui à cette question réduira le niveau de risque de cette dimension.

## Risques
Dimension | Risque | P | G | C | Responsable | Prévention | Réparation
Périmètre | Compatibilité et coordination entre les domaines du projet | 2 | 2 | 4 | IA Product Manager | Réunion hebdomadaires pour recenser les difficultés de compréhension ou techniques de chaque domaine
Coûts | Dépassement du budget | 3 | 2 | 6 | VP Product | Surveillance hebdomadaire des ressources. Prévoir une enveloppe supplémentaire pour les dépassements éventuels | Valider un budget addittif en cours de projet
Délais | Dépassement des délais | 4 | 2 | 8 | IA Product Manager | Inclure les engagements de respect des délais et les responsabilités associés dans le contrat de prestation Revoir chaque fin de semaine les avancements et réévalue les priorités pour la semaine suivante.
Equipe Projet | Difficultés à mobiliser des compétences IA | 4 | 4 | 16 | IA Engineer | Assurer un recrutement précoce et efficace pour combler les lacunes en compétences IA. Mettre en place des formations et des ressources pour renforcer les compétences de l'équipe. | En cas de difficultés, envisager de faire appel à des consultants ou des experts externes pour apporter leur expertise sur les aspects IA du projet.
Complexité | Problème de compatibilité avec l'API existante | 3 | 2 | 6 | IA Product Manager | Mise en relation rapide des équipes de l'application web (Backend) avec notre équipe. Effectuer une analyse approfondie de l'API existante dès le début du projet pour détecter les problèmes potentiels de compatibilité. Vérifier la compatibilité avant toute intégration. | En cas de problèmes de compatibilité, collaborer avec l'équipe de développement backend pour résoudre les problèmes, ou envisager de mettre à jour l'API si nécessaire
Complexité | Base de données insuffisantes | 1 | 4 | 4 | IA Engineer | Réaliser une estimation réaliste des besoins de données pour la modélisation. | Trouver ou construire une base de données plus adéquate
Complexité | Ajustements des modèles IA | 3 | 2 | 6 | IA Engineer | Effectuer des tests des modèles IA avant leur intégration dans l'application. Mettre en place un processus de validation des modèles avec la participation d'experts du domaine.
Complexité | Performance de l'application | 3 | 3 | 9 | Scrum Master | Effectuer des tests de performance tout au long du développement. Optimiser le code et les ressources pour garantir une application réactive et performante. | Si des problèmes de performance sont identifiés, analyser les goulots d'étranglement et apporter des améliorations pour améliorer la réactivité de l'application.
Complexité | Confidentialité et sécurité des données | 2 | 4 | 8 | DPO | Mettre en place des protocoles de sécurité stricts pour protéger les données des utilisateurs. Effectuer des audits de sécurité réguliers pour identifier les vulnérabilités potentielles. | En cas de violation de la confidentialité ou de la sécurité des données, appliquer immédiatement un plan de réponse aux incidents et informer les utilisateurs concernés.
Complexité | Sécurité des données utilisateurs | 2 | 4 | 8 | DPO | Mettre en place des mécanismes d'authentification et de sécurité robustes pour protéger les données des utilisateurs comme 2FA. Sensibiliser les utilisateurs à l'importance de la sécurité des données. | En cas de problème de sécurité des données utilisateurs, réagir rapidement en appliquant des mesures correctives, en notifiant les utilisateurs concernés et en renforçant la sécurité.
Innovation | Absence de références techniques | 3 | 4 | 12 | IA Engineer | Assurer que l'IA Engineer dispose d'une connaissance approfondie des techniques de segmentation d'images sémantiques et les systèmes de recommandation. | Si des difficultés techniques surviennent, encourager l'IA Engineer à collaborer avec des experts des domaine, consulter des publications scientifiques pertinentes et solliciter l'aide de consultants externes pour résoudre les problèmes.
Spécifiques | Imprécision du floutage | 2 | 2 | 4 | IA Engineer | Effectuer des tests approfondis sur les modèles d'IA de floutage pour améliorer leur précision. | En cas d'imprécision du floutage par l'IA, offrir à l'utilisateur la possibilité de gérer manuellement le floutage sur les photos. Mettre en place une interface utilisateur conviviale permettant à l'utilisateur de définir les zones à flouter selon ses besoins.
Spécifiques | Imprécision de la reconnaissance des vêtements | 3 | 4 | 12 | IA Engineer | Effectuer des tests de reconnaissance des vêtements avec différents types de photos et d'articles de vêtements pour améliorer la précision. S'assurer que les modèles IA sont formés sur des ensembles de données représentatifs. | Identifier les erreurs, au besoin diversifier les sources de données.
Spécifiques | Imprécision de recommandations | 2 | 4 | 8 | IA Engineer | Effectuer des tests avec différents types de modèles de recommandations. S'assurer que les modèles IA sont formés sur des ensembles de données représentatifs. | Identifier les erreurs, au besoin diversifier les sources de données.

## TJM
IA Product Manager | Junior | 350 | 450
| Confirmé | 450 | 550
| Senior | 550 | 650
DPO | Junior | 350 | 450
| Confirmé | 450 | 550
| Senior | 600 | 700
Scrum Master | Confirmé | 550 | 600
| Senior | 650 | 750
Dev Front | Junior | 350 | 400
| Confirmé | 450 | 500
| Senior | 500 | 650
Dev Back | Junior | 400 | 500
| Confirmé | 500 | 550
| Senior | 550 | 600
IA Engineer | Junior | 400 | 450
| Confirmé | 450 | 550
| Senior | 550 | 600
Designer UX/UI | Junior | 300 | 400
| Confirmé | 350 | 500
| Senior | 380 | 600
QA Engineer | Junior | 400 | 450
| Confirmé | 450 | 550
| Senior | 550 | 600
Source

## Coûts_Azure
Service category | Service type | Region | Description | Estimated monthly cost
Analyse | Azure Machine Learning | France Central | 1 D3 v2 (4 coeur(s), 14 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation | 235.06
Conteneurs | Azure Container Registry | France Central | Basic niveau, registres 1 x 30 jours, 0 Go Espace de stockage supplémentaire, Génération de conteneur - processeurs 1 x 1 Secondes - Type de transfert interrégion, transfert de données sortant 5 Aller de France Central vers East Asia | 4.59
Bases de données | Azure Synapse Analytics | France Central | Niveau : Optimisé | 423
Outils de développement | Azure DevOps |  | 5 Utilisateurs de licence du plan de base, utilisateurs de licence 1 de base + plans de test, niveau Gratuit – 1 pipelines hébergés Microsoft), 1 pipelines auto-hébergés), 0 Go artefacts | 47.7
Analyse | Azure Data Lake Storage Gen1 | West Europe | Paiement à l’utilisation : 1 Go de stockage, 100 Transactions de lecture, 100 Transactions d’écriture | 4.99
Calcul | App Service | France Central | Niveau Basic ; 1 B1 (1 Cœur(s), 1.75 Go de RAM, 10 Go de stockage) x 1 Mois ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions | 12.05
DevOps | Azure Monitor | France Central | Log analytics : Ingestion de données de journal : 0 Go de journaux Daily Analytics ingérés, 0 Go de journaux quotidiens de base ingérés, 1 mois de conservation interactive des données, 0 mois de données archivées, 0 Requêtes de recherche de journal de base par jour avec 0 Go de données analysées par requête, 0 Go de données de journal exportées par jour, données de journal de plate-forme traitées par jour: 0 Go avec Destination vers stockage ou Event Hub et 0 Go avec des partenaires Destination to Marketplace, 0 Recherche d'emploi Requêtes par jour avec 0 Go de données analysées par requête ; Prometheus managé : 3 nœuds AKS dans le cluster, 10000 métriques Prometheus par nœud, 30 secondes d’intervalle de collecte des métriques, 10 moyenne des utilisateurs des tableaux de bord quotidiens, 7 tableaux de bord, 50000 exemples de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 ressource surveillée X 2 série chronologique d’indicateurs de performance surveillées ressource, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions), 0 Appels vocaux et 100 SMS dans États-Unis (+1) | 45.17
Gratuit par mois pour
Azure function * | 400 000 secondes par Go | 1 millions d'exécution